❖  غاية الخطة

قد يصل فريق التقويم الخارجي في أي وقت بعد ثلاثة أسابيع، فيحضر سبع عشرة حصة على الأقل، ويرصد نمط المدرسة لا حصة بعينها، ويكشف الحصة المُعدّة للزيارة من ارتباك الطالبات في روتين لم يعتدنه. لذلك رُتّبت المؤشرات الخمسون بحسب أثرها: ما يُرى في كل حصة ويُصلَح سريعاً في الأسبوع الأول، وما يحتاج تدريباً في الثاني، والمشاركة والتقنية ومحاكاة الزيارة في الثالث. والأسابيع تراكمية: ما أُنجز في أسبوع يبقى مرصوداً فيما بعده.

الأسبوع الأول — الأساس المرئي في كل حصة     ١٤ مؤشراً · فقرات الهيئة: ٢ · ٣ · ٤ · ٥ · ٩ · ١٣ · ١٥ · ١٧

الغاية:  كل حصة لها أهداف معلنة وتهيئة مشوّقة ومراحل موقوتة، في صفّ مجهّز، تعمل فيها الطالبات، وتنتهي بتقويم وتغذية راجعة.

| اليوم | النشاط | المسؤول |
| --- | --- | --- |
| الأول | معايرة المشرفات على حصة واحدة · ورشة المعلمات على نموذج التحضير والاستمارة | المديرة · المشرفة |
| الثاني | تجهيز بيئة كل صفّ: مصادر القراءة والحساب · أعمال الطالبات · النواتج المعروضة | الوكيلة التعليمية بجولة |
| الثالث – الخامس | زيارة استكشافية لكل معلمة (المجالات ١–٣) تنتهي ببطاقة جسر | المشرفة المختصة |

| م١ · ١ الأهداف واتساق الإستراتيجية | م١ · ٣ توزيع زمن الحصة | م١ · ٤ موافقة التوزيع الزمني للمقرر | م١ · ٥ تجهيز بيئة التعلم |
| --- | --- | --- | --- |
| م٢ · ١ التهيئة الحافزة | م٢ · ٢ التسلسل وصحة المادة | م٢ · ٣ تنوّع الإستراتيجيات والتعلم النشط | م٢ · ٨ تنويع الأسئلة وعدالتها |
| م٢ · ٩ التشجيع على المشاركة | م٢ · ١٣ ضبط الحصة واستثمار الزمن | م٣ · ١ تكافؤ فرص المشاركة | م٦ · ٢ التقويم البنائي |
| م٦ · ٣ التقويم الختامي | م٦ · ٧ تغذية راجعة فورية محددة |  |  |

مؤشر النجاح:  ٧٠ بالمئة من المعلمات عند ٣ فأعلى في مؤشرات الأسبوع · ٨٠ بالمئة من بطاقات الجسر متحقَّق منها

الأسبوع الثاني — التمايز والمهارات     ١٨ مؤشراً · فقرات الهيئة: ١ · ٥ · ٦ · ٨ · ٩ · ١٠ · ١٥ · ١٦

الغاية:  لكل حصة مهمة مكيَّفة ومهمة إثرائية بزمن مخصَّص، والقراءة والكتابة والحساب والتفكير تُمارَس في كل مادة.

| اليوم | النشاط | المسؤول |
| --- | --- | --- |
| الأول | قراءة نتائج الاستكشافية مع المعلمات · ورشة المهمة المكيَّفة والمهمة الإثرائية | المشرفة المختصة |
| الثاني – الخامس | زيارة متابعة لكل معلمة، والثلث الأضعف أولاً · التحقق من بطاقات الأسبوع الأول | المشرفة المختصة |
| الثالث – الرابع | حصة نموذجية واحدة في كل مادة تحضرها معلماتها | الوكيلة التعليمية |

| م١ · ٢ إجراءات مخطَّطة للفئتين | م٢ · ٤ الشمول وملاءمة المرحلة | م٢ · ٥ ملاءمة القدرات والخبرات والميول | م٢ · ٦ الربط بالحياة الواقعية |
| --- | --- | --- | --- |
| م٢ · ٧ أنشطة التجريب والاستقصاء | م٢ · ١٠ المهمة المكيَّفة | م٢ · ١١ المهمة الإثرائية | م٤ · ١ مصادر القراءة والكتابة وأنشطتها |
| م٤ · ٢ توظيف الطالبات للقراءة والكتابة | م٤ · ٣ المهارات العددية | م٤ · ٤ التفكير الناقد | م٤ · ٥ التفكير الإبداعي |
| م٤ · ٦ حل المشكلات | م٤ · ٧ أساليب التفكير والإثراء | م٦ · ١ التقويم التشخيصي | م٦ · ٤ تنوّع أدوات التقويم |
| م٦ · ٥ أنماط التعلم والتمايز | م٦ · ٦ التقويم الذاتي وتقويم الأقران |  |  |

مؤشر النجاح:  ٧٠ بالمئة من المعلمات عند ٣ فأعلى في مؤشرات الأسبوع · ٨٠ بالمئة من بطاقات الجسر متحقَّق منها · وثبات مؤشرات الأسابيع السابقة

الأسبوع الثالث — المشاركة والتقنية والمحاكاة     ١٨ مؤشراً · فقرات الهيئة: ٧ · ١١ · ١٢ · ١٣ · ١٤ · ١٧

الغاية:  الطالبات يتحاورن ويعبّرن بثقة، والتقنية بأيديهن، والتغذية الراجعة يوظّفنها — ثم محاكاة زيارة الفريق.

| اليوم | النشاط | المسؤول |
| --- | --- | --- |
| الأول | إعادة المعايرة · ورشة التقنية بيد الطالبة والمهمة على المنصة وتوظيف التغذية الراجعة | المديرة · المشرفة |
| الثاني – الثالث | زيارة ثانية للثلث الأضعف · التحقق من بطاقات الأسبوع الثاني | المشرفة المختصة |
| الرابع – الخامس | محاكاة الفريق: ١٧ حصة عيّنة موزّعة على المراحل والمواد بالمجالات الثمانية و«ما قالته الطالبات»، ثم تقرير الفجوات | المشرفة المختصة |

| م٢ · ١٢ أساليب التحفيز | م٣ · ٢ المشاركة بإيجابية وحماس | م٣ · ٣ الاندماج والرغبة في التعلم | م٣ · ٤ التعبير بثقة ووضوح |
| --- | --- | --- | --- |
| م٣ · ٥ التعاون والحوار | م٣ · ٦ التعاطف والاحترام المتبادل | م٥ · ١ توظيف الأدوات والسبورة الذكية | م٥ · ٢ المحتوى الإلكتروني |
| م٥ · ٣ توظيف الطالبات للتقنية | م٥ · ٤ الدمج المبتكر والدعم | م٥ · ٥ المصادر الموثوقة والمنصة | م٦ · ٨ ارتباطها بالموقف وتعزيز التعلم الذاتي |
| م٦ · ٩ توظيف الطالبات للتغذية الراجعة | م٧ · ١ قيمة الأسبوع | م٧ · ٢ استخلاص الأفكار وتدوينها | م٧ · ٣ العرض أمام الزميلات |
| م٨ · ١ اللغة الفصحى | م٨ · ٢ مهارات الاتصال |  |  |

مؤشر النجاح:  ٧٠ بالمئة من المعلمات عند ٣ فأعلى في مؤشرات الأسبوع · ٨٠ بالمئة من بطاقات الجسر متحقَّق منها · وثبات مؤشرات الأسابيع السابقة

❖  أنواع الزيارات

| النوع | التوقيت | من يُزار | ما يُرصد وما ينتج |
| --- | --- | --- | --- |
| استكشافية | الأسبوع الأول | كل المعلمات · المجالات ١–٣ | خط الأساس وبطاقة جسر — لا تُعلَن درجتها |
| متابعة | الأسبوعان الثاني والثالث | كل المعلمات، والثلث الأضعف مرتين | مؤشرات الأسبوع وما سبقه · بطاقة جسر |
| تقويمية | آخر يومين | ١٧ حصة عيّنة كما يفعل الفريق | المجالات الثمانية · تقرير الفجوات الأخير |

❖  عبء المشرفة المختصة   والفريق المعاون لتخصصٍ لا مشرفة له

مثال لمدرسة بثلاثين معلمة: ٣٠ زيارة استكشافية + ٣٠ متابعة + ١٠ متابعة ثانية للثلث الأضعف + ١٧ حصة محاكاة = ٨٧ زيارة في خمسة عشر يوم عمل، أي زيارتان تقريباً في اليوم لكل مشرفة. ولا يتجاوز عبء المشرفة حصتين في اليوم، فالتقدير يضعف مع الإرهاق — وما زاد يُوزَّع على أسابيع التطبيق أو يرصده الفريق المعاون.

❖  معايرة التقدير بين المشرفات   اليوم الأول من الأسبوعين الأول والثالث

١  حصة واحدة، مشرفتان فأكثر من التخصص نفسه:  تحضرانها معاً وتقيّم كلٌّ منهما منفردةً بالاستمارة ودليل المستويات — ومعهما مديرة المدرسة والوكيلة التعليمية للاطّلاع لا للرصد.

٢  المقارنة بالمؤشر لا بالمجموع:  المعيار أن تتفقا بفرق لا يتجاوز درجة واحدة في ٨٠ بالمئة من المؤشرات.

٣  ما اختُلف فيه يُحسم بالدليل:  يُقرأ الشاهد المعتمد و«لا يُعدّ شاهداً» للمؤشر محل الخلاف، ويُثبَّت الفهم المشترك كتابةً.

❖  خمس قواعد في الأسابيع الثلاثة

١  التغذية الراجعة في اليوم نفسه أو التالي:  لا زيارة بلا جلسة مع المعلمة يُملأ فيها الوجه الثالث من الاستمارة؛ فالوقت لا يحتمل التأجيل.

٢  إجراء واحد لا ثلاثة:  كل زيارة تنتهي ببطاقة جسر واحدة بإجراء واحد محدد؛ ثلاث ملاحظات في أسبوع مضغوط لا يُنفَّذ منها شيء.

٣  الثلث الأضعف أولاً:  هو من يحدد نتيجة المدرسة أمام الفريق، فيُزار أولاً في كل أسبوع ويُزار مرتين.

٤  توحيد البنية لا المحتوى:  تُوحَّد مراحل الحصة وأدواتها، ويبقى النشاط لكل معلمة؛ فسبع عشرة حصة متطابقة يكشفها الفريق فوراً.

٥  الطالبات يعرفن الروتين:  أصدق علامة على الحال أن تؤدي الطالبات أدوارهن بلا توجيه متكرر، ويُجبن عن «ماذا تتعلّمين اليوم؟» بثقة.

❖  ما بعد الأسبوع الثالث   حتى وصول الفريق وبعده

لا تتوقف الزيارات بانتهاء الأسابيع الثلاثة: تستمر زيارات المتابعة بالاستمارة نفسها وبطاقة الجسر، وتتقدّم فيها مؤشرات تقرير الفجوات الأخير، حتى يصير ما تدرّبت عليه المدرسة حالها المعتاد لا استعداداً لزيارة.